呼和浩特市本级财政投资评审管理办法

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为进一步加强市本级政府投资项目管理，规范市本级财政投资评审工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府投资条例》、《基本建设财务规则》、《财政投资评审管理规定》和自治区相关规定，坚持以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，结合市本级工作实际，制定本办法。

第二条  本办法所称财政投资评审，是指呼和浩特市财政局（以下简称市财政局）或项目主管部门（以下简称主管部门）根据法律、法规、规章以及相关政策规定，对使用市本级财政性资金的投资项目进行评价和审查的活动。

涉及国防项目、使用外国政府或国际金融组织贷款的项目，国家另有规定的，从其规定。

- 第三条  市财政局是财政投资评审主管部门，其他有关部门在各自职责范围内负责财政投资评审的相关工作。

第四条  财政投资评审遵循下列原则：

（一）依法依规，客观公正。财政投资评审应严格执行各项财经法律、法规、规章和政府投资项目管理相关政策规定，坚持厉行节约原则，确保评审工作独立性，任何单位和个人不得非法干预。

（二）实事求是。坚持“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，客观真实反映建设项目投资。

（三）绩效导向。财政投资评审应贯彻过紧日子要求，切实服务于财政预算管理，有效控制政府投资项目建设成本，提高资金使用效益。

- 评审的范围和内容

第五条  财政投资评审的范围包括：

（一）财务关系隶属于市本级的部门（或单位）使用一般公共预算资金、政府性基金预算资金以及政府一般债券和专项债券资金安排的基本建设、改造等项目；

（二）市本级直属国有企业、国有控股企业使用财政资金的非经营性项目和使用财政资金占项目总投资比例超过50%的经营性项目；

（三）其他财政性资金安排的建设项目；

（四）根据市政府要求确定评审的项目。

第六条  财政投资评审的金额范围

市财政局对本级财政性投资3000万元（含）至1亿元（不含）的项目开展竣工结算评审；对1亿元（含）以上的项目开展跟踪评审和竣工结算评审。

未达到上述标准的项目，其投资评审工作由主管部门按照职责组织或授权项目建设（或代建，下同）单位（以下简称建设单位）开展，并依规进行审核，将审核结果报市财政局备案。对主管部门的审核结果，市财政局根据实际工作需要可组织抽查或进行复核。

第七条  财政投资评审的内容包括：

（一）项目预（概）算和竣工结算的合法性、真实性、准确性、完整性等审核；

（二）项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；

（三）项目招标方式、招标程序、招标文件、各项合同等合规性审核；

（四）工程建设各项资金支付的合规性、准确性审核；

（五）项目财政性资金的使用、管理情况，以及配套资金的筹集、到位情况审核；

（六）项目政府采购合规性、真实性审核；

（七）项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大设计变更、签证及索赔情况审核；

（八）采用代建制模式建设的项目的管理及建设情况审核；

（九）其他需要评审的内容。

- 评审方式和程序

第八条  财政投资评审业务可根据工作需要委托社会第三方造价咨询机构（以下简称审价机构）进行，审价机构按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，通过公开招标、竞争性磋商等合法合规程序产生。

第九条  财政投资评审的基本程序：

（一）编制项目评审计划报市财政局（主管部门），其中，竣工结算评审应当于竣工验收完成后报审，跟踪评审应当于项目开工前不少于40日完成报审；

（二）选择确定审价机构，下达委托评审文件；

（三）市财政局或主管部门通知建设单位配合评审工作；

（四）审价机构根据委托评审任务的要求制定项目评审工作计划，安排项目评审人员；

（五）审价机构按委托评审文件及有关规定开展评审工作，出具初步审核结论，书面反馈建设单位并报委托评审部门备案。建设单位应在收到初步审核结论之日起 5 个工作日内，向审价机构书面反馈意见；

（六）对评审过程中争议较大、各方难以达成一致意见的问题，市财政局（主管部门）组织开展技术性协商，组织建设单位、施工单位、监理单位、审价机构等相关单位参与，协商形成一致评审意见；

（七）经二次技术性协商后仍存在重大分歧的项目，由市财政局（主管部门）选取自治区外注册、持有一级注册造价师证书且从业满二十年的专家，开展论证，专家出具审查意见后形成最终评审结论；

（八）审价机构根据最终评审结论，出具评审报告并报送市财政局（主管部门）；

（九）市财政局（主管部门）审核审价机构报送的评审报告，并对评审意见作出决定；

（十）主管部门督促建设单位按照审核意见以及相关决定，推进工作落实或进行整改完善。

第十条  评审资料报送要求：

（一）评审资料由建设单位提供，资料报审后原则上不得补充，确需补充资料且不增加原报审金额的，建设单位应在收到初步审核结论5个工作日内补充完毕；

（二）建设单位报审的竣工结算金额超过项目概算的，应按市政府《关于印发<呼和浩特市政府投资管理办法（修订）>的通知》（呼政发〔2026〕4号）报原审批机关履行概算调整程序后，再办理竣工结算评审。

第四章  有关部门的职责

第十一条  市财政局履行以下职责：

（一）制定财政投资评审规章制度，监督和管理财政投资评审业务，保障评审工作独立规范开展；

（二）确定并下达委托评审任务，向审价机构提出评审的具体要求，确保审价机构选取工作过程公开、公平、公正；

（三）负责协调审价机构在财政投资评审工作中与主管部门、建设单位等方面的关系；

（四）审核审价机构报送的评审报告，会同有关部门依法依规作出决定；

（五）对因建设单位不配合、程序和资料不全等原因导致评审工作无法进行的评审项目，市财政局商主管部门后按照本办法第九条第五项、第六项规定处理；

（六）对审价机构开展的财政投资评审工作进行监督检查，根据实际需要对审价机构报送的评审报告进行抽查或复核，对发现的问题依法依规进行处理；

（七）按规定向完成评审工作的审价机构支付评审费用。

第十二条  主管部门履行以下职责：

（一）配合市财政局开展财政投资评审工作。

1.及时通知建设单位配合审价机构开展工作；

2.指导并监督建设单位组织实施的投资评审工作；

3.涉及需要配合提供资料的，应及时向审价机构提供评审工作所需相关资料，并对所提供资料的真实性、完整性和合法性负责；

4.对评审意见中涉及主管部门的内容，签署书面反馈意见；

（二）按照本办法第六条规定组织开展本部门及所属单位项目财政投资评审工作，依法依规委托审价机构对项目进行评审，并按规定审核评审结果，报市财政局备案。

第十三条  建设单位履行以下职责：

（一）编制项目评审计划上报主管部门，并按《基本建设财务规则》中明确的要求，做好基本建设财务管理的基础工作，对本级财政性投资1亿元（含）以上的项目，必须申报跟踪评审。不得以任何形式将多个施工合同拼凑为整体项目以达到报审金额，或将单一施工合同进行拆分以规避报审要求；

（二）积极配合审价机构开展工作，对项目施工、设计、监理等单位提供的评审工作所需相关资料和数据进行审核、确认，及时向审价机构提供所需相关资料，并对所提供资料的真实性、完整性和合法性负责；

（三）积极配合并协调督促项目监理、设计、施工等单位配合审价机构开展工作，对评审中涉及需要进一步核实或取证的问题应积极配合，不得无理拒绝、隐匿或提供虚假资料；

（四）对审价机构出具的最终评审结论，应在收到之日起5个工作日内，由单位负责人签字、单位盖章；

（五）按照审核意见，及时进行整改或处理。

第十四条  审价机构履行以下职责：

（一）组织本机构专业人员依法开展评审工作，对出具的评审结果及评审报告的真实性、准确性、合法性负责；

（二）独立完成评审任务，不得以任何形式将财政投资评审任务再委托给其他审价机构。对有特殊技术要求的项目，确需聘请有关专家共同完成委托任务的，需事先征得委托评审部门同意，且自身完成的评审工作量按项目报审金额核算不应低于60%；

（三）对评审工作实施中遇到的重大问题、重大事项、重要情况应及时向委托评审部门报告；

（四）评审工作应依规开展，独立、客观、审慎出具评审意见，不介入项目的具体管理和决策；

（五）实地抽查、复核、查验并做好相关记录留存，检查结果作为评审依据，编制完整的评审工作底稿，并经相关专业评审人员签字确认；

（六）建立健全对评审报告的内部三级复核机制；

（七）在委托评审文件约定的时间内向委托评审部门出具评审报告。如不能在规定时间内完成评审任务，应及时向委托评审部门报告，并说明原因；

（八）建立严格的项目档案管理制度，完整、准确、真实地反映和记录项目评审情况，做好各类资料的存档和保管工作；

（九）未经委托评审部门批准，审价机构及有关人员，不得以任何形式对外提供、泄露或公开评审项目的有关情况；

（十）对因严重过失或故意提供内容虚假的评审报告承担相应法律责任；

（十一）接受委托评审部门对受托业务评审质量的检查、管理和考核。

第十五条  因项目评审业务需要，经委托评审部门同意，审价机构可以向建设单位查询与被评审项目相关的银行账户收支情况，以及与建设单位有经济业务往来且与评审项目相关的单位信息及资料。

第五章  评审结果运用及付费原则、标准

- 第十六条  财政投资评审结果应当作为办理工程项目价款结算及竣工财务决算批复、资产移交和产权登记、项目资金拨付等事项的重要依据。

第十七条  按照“谁委托、谁付费”的原则，委托评审部门依规向受托审价机构支付评审费用，受托审价机构不得向被评审单位另行收取任何费用。

审价机构完成评审任务并出具评审报告为付费的基本条件。因审价机构原因中止评审的项目，不予支付评审费用；因建设单位、施工单位或不可抗力等非审价机构原因导致项目中止评审的，根据审价机构已完成的实际工作量，经协商按比例支付评审费用。

第十八条  审价机构出具的评审报告质量达不到委托要求、在评审中出现非合理误差、超过评审业务要求时间且没有及时书面说明或者说明理由不充分的，委托评审部门将相应扣减委托业务费用，情节严重的，将不支付委托业务费用。

审价机构故意提供内容虚假评审报告的，委托评审部门将不支付委托业务费用，终止其承担委托业务的资格，按有关规定追回委托业务费用并依据相关法律法规进行索赔。

- 第十九条  建设单位应当及时研究分析投资评审发现的问题，制定和落实相关整改措施，主管部门应当对建设单位的整改工作进行全程督促。

第二十条  由市财政局委托进行的项目评审付费金额，根据项目报审金额、基本付费率、核减额追加费等因素确定，计算公式为：

投资评审付费额=基本付费额 + 核减额追加费

- （一）基本付费额由项目的报审金额分段累进计算，计算公式为：基本付费额=∑报审金额（分段金额）×基本付费率，具体如下：

| 基本付费 |  |
| --- | --- |
| 项目报审金额 | 费率（‰） |
| 3000万元-5000万元（含） | 1.6 |
| 5000万元-1亿元（含） | 1.2 |
| 1亿元-50亿（含） | 0.8 |
| 50亿元以上 | 0.4 |

（二）核减额追加费：按照评审审定的核减额分段累进计算，计算公式为：核减额追加费=∑核减额（分段金额）×核减额付费率，具体如下：

| 核减额追加费 |  |
| --- | --- |
| 核减额 | 费率（%） |
| 50万元（含）以下 | 4.5 |
| 50万元-100万元（含） | 4.0 |
| 100万-300万元（含） | 3.5 |
| 300万元-500万元（含） | 3.0 |
| 500万元-1000万元（含） | 2.5 |
| 1000万元-2000万元（含） | 2.0 |
| 2000万元-5000万元（含） | 1.5 |
| 5000万元以上 | 1.0 |

（三）通过政府采购招标方式确定的跟踪评审及竣工结算评审项目，其招标预算金额为根据其报审金额预估的评审费用，待项目整体竣工，审价机构出具正式的结算评审报告后，根据报告内的报审及核减金额，结合审价机构中标折扣率（即下浮率）据实结算费用，项目的跟踪评审不另行支付评审费用。

第六章  风险防控、廉政纪律与监督管理

- 第二十一条  财政投资评审活动依法接受审计、监察部门监督，有关单位和个人可以向市财政局或者其他部门检举财政投资评审活动中的违法违规行为。

- 第二十二条  市财政局、主管部门工作人员如与建设单位、施工单位、审价机构、相关供应商等存在可能影响评审公正性的利害关系，必须主动及时提出回避申请。

- 第二十三条  市财政局、主管部门内部应实行流程隔离。评审任务的分配、争议处理的组织、外部专家的抽取等关键环节，应由不同岗位人员负责。

- 第二十四条  所有与评审工作相关的沟通、意见交换、资料传递，均应通过正式公文、官方信息系统或设有记录的会议进行，确保全过程记录清晰、可追溯、可审计。严禁通过个人社交软件、私人邮箱等非正式渠道传输涉密或敏感工作信息。

- 第二十五条  市财政局、主管部门、建设单位及其工作人员开展财政投资评审相关工作，应当严格遵守廉洁从政各项规定，主动防范廉政风险，不得利用职权谋利，包括但不限于：

- （一）向审价机构、施工单位或其他相关利害关系人索取、收受财物，或接受可能影响公正履行职责的宴请、旅游、娱乐等安排；

- （二）指定、变相指定审价机构承接评审业务，干预审价机构独立开展评审工作；

- （三）向建设单位、审价机构泄露评审工作中的涉密信息、商业秘密，或违规透露评审关键意见、核减调整幅度等未公开信息；

- （四）指使、要求审价机构篡改评审结论、虚增或虚减评审金额，或纵容、包庇建设单位、审价机构的违法违规行为；

- （五）与建设单位、审价机构串通勾结，通过拆分项目、拼凑报审金额等方式规避评审管理要求，损害财政资金安全。

- 市财政局、主管部门、建设单位工作人员违反本条规定的，由其所在单位或主管部门视情节依规依纪给予处理、处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

- 第二十六条  建设单位存在拒不配合、隐匿实际情况、阻挠财政投资评审工作的，或者具有其他未依法履职、未落实整改意见等情形的，市财政局将根据实际需要，采取暂缓下达、暂停拨付、调整收回财政性资金等措施，并将有关情况移送建设单位的主管部门处理；情节恶劣或者造成严重后果的，移交监察部门依法依纪处理。

- 第二十七条  审价机构及其实行注册执业制度的专业人员在财政投资评审工作中存在违法违规行为的，由委托评审部门按照《中华人民共和国政府采购法》《工程造价咨询企业管理办法》等有关法律法规移交行业主管部门予以处理，并追究相应民事、行政责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第七章 附则

第二十八条  市本级有关部门可以根据本办法并结合实际情况制定具体实施办法，各旗县区财政部门可以参照本办法结合实际制定本地实施办法。

第二十九条  本办法自2026年6月1日起施行，有效期五年。《呼和浩特市人民政府办公室关于印发〈呼和浩特市财政投资评审管理办法（试行）〉的通知》（呼政办发〔2023〕32号）同时废止。

第三十条  2026年6月1日前市财政局、主管部门已受理但尚未完成评审的项目，按照原《呼和浩特市财政投资评审管理办法（试行）》（呼政办发〔2023〕32号）执行，评审过程中如存在重大分歧导致评审工作无法推进的，可参照本办法规定执行；2026 年6月1日后受理的评审项目，适用本办法。

第三十一条  本办法执行中的具体解释工作由呼和浩特市财政局负责。